## Tabelle1
A r b e i t s - P l a n u n g 2026 Modul 306 Tic Tac To
|  |  | Tag 1 |  |  | Tag 2 |  |  | Tag 3 |  |  | Tag 4 |  | Tag 5 |  | Tag 6 |  |  | Tag 7 |  | Tag 8 | Tag 9 |  | Tag 10 |  | Tag 11 | Tag 12 |  | Tag 13
|  |  | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-07 |  |  | 2026-03-08 |  | 2026-03-10 |  | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-12 |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | 2026-03-26
Tages - SOLL |  |  | 6.5 |  |  | 5.5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 5.25 |  | 5 |  |  | 3 |  | 4 | 3.5 |  | 2 |  | 1.75 | 2.75 |  | 6
Tages - IST |  |  | 3.5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Projektphasen - Projektschritte | Stunden |  | 3 |  |  | 3.5 |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 5.25 |  | 5 |  |  | 3 |  | 4 | 3.5 |  | 2 |  | 1.75 | 2.75 |  | 6
| Soll | IST
Initialisierung
Projektidee / Projektauftrag erstellen | 2.5 |  | 2.5
|  | 2.75 | 2.75
Projektübersicht erstellen | 1 |  |  | 1
|  | 0.75 |  | 0.75
Ausgangslage erfassen | 0.75 | [5 empty] | 0.75
|  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Situationsanalyse erstellen | 2 | [5 empty] | 2
|  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
System- und Projektziele definieren | 2 | [8 empty] | 2
|  | 1.75 | [7 empty] | 1.75
Abnahmekriterien festlegen | 1.5 | [8 empty] | 1.5
|  | 1.25 | [7 empty] | 1.25
Lösungsbeschreibung / Strategie festhalten
Projektentscheide
Protokoll
Checklisten | 0
0
Rollen und Grobplanung festlegen | 0
0
Konzept
Systemanforderungen | 2 | [12 empty] | 2
0
Systemarchitektur | 2.5 | [15 empty] | 2.5
0
Detailstudie | 3 | [18 empty] | 3
0
Betriebskonzept | 0
0
Einfuehrungskonzept | 0
0
Testkonzept
Migrationskonzept
Projektentscheid
Protokoll | 0
0
Checklisten | 0
0
Realisierung
Arbeitsauftrag | 4 | [19 empty] | 4
0
Arbeitspaket | 3.5 | [21 empty] | 3.5
0
Prototypdokumentation | 2 | [23 empty] | 2
0
Betriebshandbuch | 0
0
Testprotokoll | 0
0
Pruefprotokoll | 0
0
Protokoll
Checklisten
Projektentscheide | 0
0
0
0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 1.75 | [24 empty] | 1.75
0
Projektabschlussbericht | 2.75 | [26 empty] | 2.75
0
Projektschlussbeurteilung | 5 | [29 empty] | 5
0
Projekterfahrungen | 1 | [30 empty] | 1
0
Projektentscheide | 0
0
Protokoll | 0
0
Checklisten | 0
0
Projektpresentation erstellen | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserven | [28 empty] | Projekt : Total Soll |  |  | 54.25 |  | h
eingeplante Reserven | 17 |  |  |  | 3 |  |  | 2.75 |  |  | 1.5 |  | 4 |  | 3.25 |  |  | 2.5 | [10 empty] | Projekt : Total Ist |  |  |  | 8.5 | h
0
Totale Arbeitszeit | 54.25 | 8.5 | [26 empty] | Abweichung |  |  | 45.75 |  | h
|  |  | Initialisierung |  |  | Konzept | [5 empty] | Realisierung |  |  |  | Einführung | [8 empty] | Abschluss
Projektphasen
45:45
Meilensteine =